1 задание

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ И ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Z1 | Сбор и анализ требований | — | 5 |
| Z2 | Анализ конкурентных решений | Z1 | 3 |
| Z3 | Формирование технического задания | Z1, Z2 | 4 |
| II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z4 | Проектирование архитектуры приложения | Z3 | 6 |
| Z5 | Проектирование интерфейса (UI/UX) | Z3 | 5 |
| Z6 | Проектирование базы данных | Z4 | 4 |
| Z7 | Установка инструментария и среды разработки | Z3 | 2 |
| III. КОДИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z8 | Разработка пользовательского интерфейса | Z5, Z7 | 10 |
| Z9 | Разработка бизнес-логики (ядро приложения) | Z4, Z6, Z7 | 12 |
| Z10 | Разработка модуля работы с данными | Z6, Z7 | 8 |
| Z11 | Интеграция модулей | Z8, Z9, Z10 | 5 |
| IV. ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z12 | Функциональное тестирование | Z11 | 5 |
| Z13 | Нагрузочное и регрессионное тестирование | Z11 | 4 |
| Z14 | Исправление ошибок (bugfix) | Z12, Z13 | 4 |
| V. ВНЕДРЕНИЕ |  |  |  |
| Z15 | Разработка документации и руководства пользователя | Z12 | 4 |
| Z16 | Подготовка установочного пакета (installer) | Z14 | 3 |
| Z17 | Сдача проекта и завершение работ | Z14, Z15, Z16 | 2 |

2 задание

| Этап | Задачи | Длительность (параллельно) | Дни (от начала) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ и требования | Z1, Z2, Z3 | 12 дней (последов.) | 1–12 |
| II. Проектирование | Z4, Z5, Z6, Z7 | 8 дней (Z4+Z6 критич.) | 13–20 |
| III. Кодирование | Z8, Z9, Z10, Z11 | 17 дней (Z9 критич.) | 21–37 |
| IV. Тестирование | Z12, Z13, Z14 | 9 дней | 38–46 |
| V. Внедрение | Z15, Z16, Z17 | 9 дней | 47–55 |

3 задание

1. Основные методы сетевого планирования

Два главных метода:

- CPM (метод критического пути) — когда время выполнения задач известно точно

- PERT (метод оценки и обзора программ) — когда время приблизительное, используют вероятностные оценки

2. Ключевой фактор при выборе между CPM и PERT

Определённость времени выполнения задач.

- Если время известно точно → CPM

- Если время неизвестно точно, есть неопределённость → PERT (считают три оценки: оптимистичную, пессимистичную и наиболее вероятную)

3. Три основных этапа сетевого планирования

- Структурное планирование — разбивка проекта на задачи и определение зависимостей между ними

- Календарное планирование — распределение времени по задачам и этапам

- Оперативное управление — контроль выполнения, корректировка плана в процессе работы

4. Что такое сетевая модель?

Это графическое представление проекта в виде сети, где:

- Узлы (кружки) — события (моменты завершения задач)

- Стрелки — операции (сами задачи с их длительностью)

Сетевая модель показывает все задачи проекта, их зависимости и позволяет найти критический путь.

5. Три вида событий

- Начальное — старт проекта, в него не входит ни одна стрелка

- Конечное (завершающее) — финал проекта, из него не выходит ни одна стрелка

- Промежуточное — все остальные события внутри графика

6. Многоцелевой сетевой график

Это график, у которого несколько конечных событий (несколько целей). То есть проект имеет не один итог, а несколько самостоятельных результатов, каждый из которых является отдельной целью.

7. Три вида операций

- Действительная — реальная работа, требующая времени и ресурсов (например, Z9 — разработка логики, 12 дней)

- Фиктивная — не требует времени и ресурсов (0 дней), нужна только для отображения зависимостей, рисуется пунктиром

- Операция ожидания — требует времени, но не требует ресурсов (например, ожидание поставки оборудования)

8. Разница между событием и операцией

|  | Событие | Операция |
| --- | --- | --- |
| Что это | Момент времени | Процесс во времени |
| Длительность | 0 (мгновение) | Имеет длительность |
| В графике | Кружок | Стрелка |
| Пример | «Код написан» | «Писать код — 12 дней» |

Проще говоря: операция — это работа, событие — это факт завершения этой работы.

9. Коэффициент дополнительных затрат

Это показатель, который отражает сколько дополнительных денег нужно потратить, чтобы сократить проект на один день.

Формула:

К = (Доп. затраты) / (Сокращение времени в днях)

Используется когда нужно ускорить проект — смотрят на этот коэффициент для каждой задачи критического пути и выбирают ту, где ускорение дешевле всего.